中山大学文件

中大社科〔2008〕5号

关于印发重新修订的《中山大学人文社会科学青年研究基金项目管理办法》的通知

- 校机关各部、处、室，各学院、直属系，各直属单位，各附属单位，后勤集团、产业集团：

为了充分调动我校文科青年教师、科研人员开展科学研究的积极性，更好地对人文社会科学青年研究基金项目进行管理，现将重新修订的《中山大学人文社会科学青年研究基金项目管理办法》印发给你们，请遵照执行。

二〇〇八年七月八日

中山大学人文社会科学青年研究基金项目管理办法

（2008年修订）

第一条  为了鼓励青年教师、科研人员积极开展科学研究，努力提高学术水平、教学质量，并为申报省部级或国家级的人文社会科学研究项目作好准备，学校决定设立人文社会科学青年研究基金，并制定本管理办法。

第二条  本基金的经费构成：

1.学校划拨的文科科研经费专款；

2.国内外社会团体或个人捐赠赞助的人文社会科学研究经费中拨出的款项。

第三条  本基金项目的申报条件：

1．申请人为我校从事教学、科研在岗的教师、科研人员，具有中级以上职称并具有博士学位（或在职博士生）、年龄在35岁（含35岁）以下。

2．申报者可结合本学科专业研究方向自行申报一个项目。

3．申请者应具有良好的政治思想素质，及独立进行科学研究的能力和精力，能作为项目的实际主持者并担负实质性的研究工作，对所申请的课题有一定的研究基础和资料准备。

4．所申请的课题能保证在2年内完成；愿意接受社会科学处对立项课题的管理和检查。

5．每人只能申报一个研究课题（集体申报课题的，一人可以参加两项）。

6．已获得其他资助的项目或其子课题，不得重复申报。

第四条  本基金项目采取个人申报、专家评审的方式进行。凡立项课题，均列入校级科研课题。

第五条  申请本项目，需填写《中山大学人文社会科学研究项目申请评审书》，在规定期限报送社会科学处。

第六条  项目经费分二次下达。第一次与项目立项同时下达，额度为批准经费的60%；第二次是在项目中期考核通过后下达剩余部分经费。

第七条  项目经费实行专款专用，项目经费的使用范围：

1．购置、复印、誊录、翻译国内外图书资料的费用；

2．购置文具费用；

3．国内调研差旅费；

4．计算机机时费和消耗品使用费；

5．为完成项目必须举行的小型会议费用；

6．成果打印费用；

7．以本项目名义发表论文的版面费。

第八条  资助经费使用要合理。要充分利用所在单位和协作单位的现有设备和资料等条件。不得把资助经费用于与完成该课题研究无直接关系的开支。

在财务制度规定和本办法规定的范围内由课题主要负责人全面负责经费的使用。课题组全体成员均应自觉接受学校的财务监督。非课题组成员不得使用本项目的经费。

无故不完成研究任务或自行中止研究者，社会科学处将协同财务处停止拨款，并追回已拨出部分的余款。

第九条  资助课题的管理

经批准资助的本基金课题，由社会科学处和各学院及所在单位共同管理；各学院及所在单位的领导，应加强对研究工作的指导、督促，并在人力、物力、时间等方面给予支持。

课题进行中因各种需要对研究计划、主要人员作重大调整、变更或要求中止课题者，须由课题负责人提出专门报告，经社会科学处同意。未经同意，不得擅自调整、变更或中止课题的执行。

本项目的研究周期为2年，不能按期完成而需要延期者，须有充分理由，并填报延期申请书，经社会科学处批准。延期的时间原则上不能超过六个月。如项目自行中止，则追回其剩余的经费。

第十条  课题负责人应保证按计划完成研究工作。项目结束时课题负责人要填写项目终结报告书，提供项目成果的原件（核实后退回）、复印件各1份，办理结项手续；社会科学处负责组织专家鉴定成果，项目获得批准结项后，所有材料均由社会科学处存档。

项目结项后的成果，经专家鉴定确认为水平较高者，下次申请本基金时，予以优先考虑。

第十一条  社会科学处对具有下列情况的项目，做出撤销处理：

1．项目中期检查时，无论何种原因，一直未开展研究工作；

2．项目主持人长期出国或因工作变动、健康等原因，不能正常进行研究工作；

3．未经批准擅自变更课题负责人或研究课题名称；

4．无正当理由未能按时完成研究任务，不能按期结项。

对撤销的项目，将酌情追回已下拨的经费，并在两年内取消课题负责人申请本基金项目的资格。

第十二条  项目执行期内，必须申报国家哲学社会科学基金项目。

第十三条  中期考核通过的要求，必须至少符合下列其中的一项：

1．项目执行期内申报了省部级或国家级社科项目；

2．项目执行期间申报厅局级项目获得立项；

3．按申请书和开题报告之计划，顺利开展研究工作，并取得阶段性研究成果。

第十四条  本基金项目结项的成果要求，必须至少符合下列其中的一项：

1．在学校公布的一、二类重要学术期刊上发表1篇或1篇以上学术论文；

2．在学校公布的三类重要学术期刊上发表2篇或2篇以上学术论文；

3．在全国专业期刊上发表3篇或3篇以上学术论文；

4．出版10万字以上的学术著作。

5．项目执行期内，申报国家哲学社会科学基金项目、教育部社科规划项目、广东省哲学社会科学规划项目获得立项。

第十五条  本项目资助课题的成果发表或出版时，须注明“中山大学人文社会科学青年研究基金项目”字样。否则，不视为结项成果。

第十六条  本办法自公布之日起试行，原管理办法自动废止。

第十七条  本办法由社会科学处负责解释。

主题词：教育  青年研究基金项目△  办法  通知

中山大学校长办公室 2008年7月11日印发

责任校对：徐理军